## 整体结构进展
系统 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 功能 | 目前进展 | 开始时间 | 完成时间 | 负责人 | 备注
宝鸡智慧党建管理员平台 | 系统管理模块 | 系统菜单配置 |  |  | 已完成
|  | 角色管理 |  |  | 已完成
|  | 管理员管理 |  |  | 已完成
|  | 数据库备份 |  |  | 已完成
|  | 日志查询 |  |  | 已完成
|  |  | 党组织管理 | 党组织架构、党组织管理权限、添加党组织、编辑党组织、删除党组织（十级权限管理）
|  |  | 历史党组织信息 | 展示被删除的党组织信息，无需能够链接进入组织主页，只需展示列表 | 进行中 | 2020-05-26 | 2020-05-27
|  | 党员信息管理 | 党员信息管理 | 在职党员信息管理、党员信息检索、党员信息批量导入、党员信息批量导出（列表展示党员信息按照规范调整） | 已完成
|  |  | 流动党员信息管理 | 列表展示党员信息按照规范调整 | 已完成
|  |  | 转出党员信息管理 |  | 已完成
|  |  | 组织关系转接 |  | 已完成
|  | 组织动态 | 组织动态信息 | 添加、编辑、删除组织动态 | 进行中 | 2020-05-27 | 2020-05-28
|  | 组织生活 | 三会一课 |  | 已完成
|  |  | 主题党日 |  | 已完成
|  |  | 民主评议 |  | 已完成
|  | 党费管理 | 党费收缴流程 |  | 100% |  |  |  | 与客户沟通，需领导拍板
|  |  | 党费收缴 |  | 100%
| 在线考试管理系统 | 题库管理 |  |  | 已完成
|  | 题目信息编辑 |  |  | 已完成
|  | 试卷管理 |  | 试卷生成、试卷发布 | 已完成
|  | 阅卷管理 |  |  | 已完成
|  | 成绩管理 |  |  | 已完成
|  | 成绩和积分关联规则设定 |  |  | 已完成
| 在线学习系统 | 通知公告 |  |  | 进行中 | 2020-06-09 | 2020-06-10
|  | 在线学习 |  |  | 进行中 | 2020-05-25 | 2020-06-06
|  | 查看学习记录 |  |  | 进行中 | 2020-06-06 | 2020-06-07
|  | 在线考试(参加考试) |  |  | 进行中 | 2020-06-08 | 2020-06-09
| 积分系统 | 个人积分 |  | 个人积分值，每日、每周、每月、每季度积分获取情况 | 已完成
|  | 组织积分 |  | 组织积分值，每日、每周、每月、每季度积分获取情况。 | 已完成
|  | 积分规则 |  |  | 已完成
| 内容管理 | 栏目管理 |  |  | 已完成
|  | 信息列表 |  |  | 已完成
|  | 评论管理 |  |  | 已完成
|  | 问题墙，回音壁 |  |  | 已完成
|  | 在线投稿 |  |  | 进行中 | 2020-05-26 | 2020-05-30
|  | 在线投票 |  |  | 进行中 | 2020-06-01 | 2020-06-03
| 办公管理 | 任务交办 |  |  | 进行中 | 2020-06-01 | 2020-06-05
|  | 跟踪督察 |  |  | 进行中 | 2020-06-01 | 2020-06-05
|  | 消息通知 |  |  | 进行中 | 2020-06-01 | 2020-06-05
| 个人中心 | 个人主页 |  |  | 已完成
|  | 日常操作 |  |  | 已完成
|  | 他人操作 |  |  | 进行中 | 2020-06-08 | 2020-06-13
|  | 思想汇报 |  |  | 进行中 | 2020-06-08 | 2020-06-13
|  | 个人承诺 |  |  | 进行中 | 2020-06-08 | 2020-06-13
| 手机短信系统 | 短信收发 |  |  | 已完成 |  |  |  | 与客户沟通，改为手机app消息提醒
|  | 即时提醒 |  |  | 已完成
|  | 短信接口 |  |  | 已完成
| 看板管理（演示大屏） | 党员基本信息统计 |  | 单元年龄统计、党员学历统计、民族统计、时间统计、流入党员统计 | 已完成
|  | 党组织统计 |  |  | 已完成
| 宝鸡智慧党建大数据 |  |  |  | 进行中 | 2020-06-08 | 2020-06-13
宝鸡市人才管理信息系统 | 人才管理系统后台 | 通知公告 |  |  | 已完成
|  | 政策信息 |  |  | 已完成
|  | 服务帮手 |  | 发布办理流程、高层次人才在线申请 | 进行中 | 2020-06-15 | 2020-06-20
|  | 申报中心 |  |  | 进行中 | 2020-06-15 | 2020-06-20
|  | 人才风采 |  |  | 已完成
|  | 宝鸡智库 |  | 人才信息库管理 | 进行中 | 2020-06-15 | 2020-06-20
| 人才管理信息系统前台 | 通告公告 |  |  | 进行中 | 2020-06-15 | 2020-06-20
|  | 政策信息 |  |  | 进行中 | 2020-06-15 | 2020-06-20
|  | 服务帮手 |  |  | 进行中 | 2020-06-15 | 2020-06-20
|  | 在线申请 |  |  | 进行中 | 2020-06-15 | 2020-06-20
|  | 申报中心 |  |  | 进行中 | 2020-06-15 | 2020-06-20
|  | 人才风采 |  |  | 进行中 | 2020-06-15 | 2020-06-20
|  | 宝鸡智库 |  |  | 进行中 | 2020-06-15 | 2020-06-20
宝鸡党建网升级（PC端） | 新增栏目 | 大学生村官栏目 |  |  | 废弃 |  |  |  | 与客户沟通，舍弃
|  | 人才管理栏目 |  | 人才管理信息系统前台 | 进行中 | 2020-06-01 | 2020-06-26
| 统一登录 | 见其他门户链接Sheet页 |  |  | 已完成 |  |  |  | 与客户沟通，改为链接方式
数据迁移 | 旧网站数据迁移 |  |  |  | 已完成
| 宝鸡大学生村官网数据整体迁移 |  |  |  | 已完成
党建手机APP | 党员主页 |  |  | 个人资料、导航条、消息通知提醒、学习时常累计、日常办公、组织管理、党员管理、三会一课、主题党日、第一书记、问题墙﹒回音壁 | 10% | 2020-05-25 | 2020-06-06
| 党内活动 |  |  | 市级头条、县级头条、基层动态、经验分享 | 进行中 | 2020-06-01 | 2020-06-13
| 学习教育 |  |  | “不忘初心\牢记使命” 、“两学一做”、远程教育、微课堂、党员先锋、党员必读 | 进行中 | 2020-06-01 | 2020-06-26
| 党建网 |  |  | 链接宝鸡党建网 | 进行中
宝鸡先锋微信公众号升级优化 | 链接中、省、市、县的党建网 | [7 empty] | 用户协调
链接微信公众号
指挥中心大屏

## 用户配合
短信接口
微信公众号源码
其他网站登录接口
银行账号

## 其他门户连接
陕西省干部教育培训管理系统 | https://gbpx.sqgj.gov.cn/#/./user/login?redirect=%23%2F
陕西干部网络学院 | http://www.sqgj.gov.cn/
宝鸡市年度目标责任考核网 | http://www.bjkhw.gov.cn/index.shtml
非公经济组织党建管理平台 | http://www.sxfgdj.com/djgl_bj/index.jsp
陕西省社会组织信息平台 | http://zwfw.saxmz.gov.cn/home/index/index2/qbbg491234
陕西机关党建网 | http://www.snjgdj.gov.cn/
宝鸡12380举报网站 | http://www.baoji12380.gov.cn/jbxz.php